## cellule de crise
Cellule de crise locale : COVID-19 Extrait - Trousse de gestion d’une éclosion COVID-19*
Composition de la cellule de Crise | Courriel | Téléphone
o Coordonnateur de site/ chef éclosion
o Chefs d’unités, chefs de programme ou directeur
o Chef ou représentant de l’équipe médicale
o Chef des installations matérielles
o Chef des services alimentaires
o Chef de l’hygiène et de la salubrité
o Conseillère PCI
o Gestionnaire EPI
o Invités au besoin
Responsable du retracage des contacts visiteurs, résidents et travailleurs de la santé
Fréquence des rencontres
o La fréquence des rencontres est ajustée en fonction de l’état de situation du site. Au début de l’éclosion, il est recommandé de faire des rencontres quotidiennes.
o Après stabilisation de la situation, les rencontres peuvent se tenir à chaque deux jours.
Durée des rencontres
o Environ 30 à 60 minutes.
Sujets de discussion suggérés lors de ces rencontres
o État de situation (nouveaux cas, nombre de décès, transferts en CH, autres données pertinentes)
o Nouvelles consignes ministérielles
o Recommandations ou nouveautés PCI, orientations en lien avec le port de l’EPI
o Gestion des chambres en zone rouge et évaluation de la capacité d’accueil
o Planification des déménagements à l’interne des résidents
o Enjeux des différents services
o Informations à diffuser aux équipes
Rôles et responsabilités
L’animation et la préparation de l’ordre du jour est assurée par le coordonnateur de site en collaboration avec le médecin (cogestion médicale) lorsque possible.
Les participants présentent les enjeux ou nouveautés liés à leurs secteurs.
L’équipe planifie les mesures permettant de gérer la situation de façon sécuritaire et diminuer la transmission du virus.
Les gestionnaires diffusent, suite à la rencontre, les informations dans leur équipe et recueillent les préoccupations du personnel.
Le suivi des questions non répondues en lien avec la PCI est assuré par la conseillère PCI
__________________________
* Partagé avec l'accord de la Direction régionale de santé publique de Montréal

## Checklist ZR
Exemple Checklist – Aménagement d’une zone rouge Extrait - Trousse de gestion d’une éclosion COVID-19*
Cette liste est valide pour l’aménagement d’une zone rouge intra-murale dans un espace délesté, d’une zone rouge en site non-traditionnel ou d’une zone rouge située sur des étages de soins d’un centre d’excellence Covid. Il se peut que selon l’endroit retenu, certains éléments de cette liste soient déjà en place et ne nécessitent pas d’aménagement additionnel. Dans le cadre d’un site non-traditionnel, des besoins d’espaces de stockage, de vestiaires, de bureaux administratifs, de salle de repos du personnel et d’autres éléments connexes peuvent être requis.
Dans le contexte d’une zone rouge intra-murale devant être rapidement mise en place à la suite d’une éclosion, il est recommandé de compléter cette liste dans une délai de 48 hrs pour minimiser les risques associés à la gestion de cas à la chambre. Pour ce faire, il est recommandé de pré-positionner certains stocks pour les items nécessaires à l’érection d’une zone rouge. Ce pré-positionnement pourrait se faire par CIUSSS, par regroupement d’établissement, à échelle régionale, etc., afin d’entreposer suffisamment de matériel pour deux ou trois zones rouges et effectuer un remplacement immédiat du stock lorsqu’utilisé par un établissement afin de toujours avoir le matériel requis pour agir rapidement.
# | Tâche | Responsable | Deadline | Fait
1 | Plan d’aménagement: Identification des trajectoires pour le personnel, les patients, le matériel (propre/souillé) et les repas. Configuration de l’espace (aménagement de cubicule, poste infirmier, accès aux installations sanitaires, utilité propre, utilité souillée). Ce plan devrait être élaboré pas une équipe multidisciplinaire incluant une personne formée en biosécurité. Ce plan devrait idéalement avoir déjà été réfléchi avant le début d’une éclosion. S’il s’agit d’un SNT, impliquer le service de prévention des incendies dans la démarche.
2 | Rencontre de coordination: Assignation d’un responsable par tâche et échéancier pour accomplir la tâche
3 | Construction: Si requis par le plan d’aménagement, mise en place de cloisons (« stud de métal » recouvert de panneau de gypse pré-peinturé, de coroplaste recouvert de toile de polythène ignifuge ou tout autre matériel non-poreux, lavable et approuvé par les services de protections des incendies), rideaux et autres éléments relevant des installations matérielles requis par le plan. Installer aussi des horloges dans la zone rouge (pour les résidents et le personnel médical) ainsi que dans les zones d’habillage et déshabillage. Installer des miroirs dans les zones d’habillage et de déshabillage.
4 | Électricité et éclairage: Pour une zone rouge avec cubicules temporaires, installer au minimum deux (2) prises électriques par cubicule (pour les équipements biomédicaux, pour l’usager et/ou pour brancher un lit électrique). Installer de l’éclairage individuel pour les cubicules (si une lampe branchable est le choix retenu, ajouter une troisième prise électrique).
5 | Système de cloche d’appel: Choisir et installer un système de cloche d’appel (comme les systèmes conventionnels peuvent être dispendieux et long à installer, d’autres alternatives peuvent être utilisées: sonnette à batterie, système d’appel avec un stroboscope ou une lumière, système d’alerte (similaire à Direct Alert de Telus) mais par WiFi, clochette de réception, etc.)
6 | Installation des systèmes informatiques, fax et téléphone: Si le plan requiert un poste infirmier, installer les installations d’informatique et de communication nécessaire à son opération. Dans le cas d’un SNT, d’autres installations peuvent être requises pour l’administration du site. Certains sites ont utilisé des tablettes (type iPad) pour faciliter la télémédecine et/ou permettre des appels vidéo pour les patients avec leurs proches
7 | Plomberie: Si requis selon le plan d’aménagement, installer des lavabos temporaires (avec pompe de drain si le retour d’eau par gravité n’est pas possible) et avec robinetterie (sans contact ou à pédale) aux endroits désignés
8 | Affichage & signalisation: Apposer la signalisation pour la zone, indiquant les circuits, accès interdits, règles PCI et d’EPI, etc. selon le plan.
9 | Aménagement des zones d’habillage, de déshabillage et poste de remplacement de blouses/masques: Préparer ces zones en y apportant le matériel requis (EPI, SHA, papier, sac « ziploc », marqueurs, savon, sac poubelle, etc.) en quantité suffisante. Aménager ces zones de façon à faciliter les différentes étapes des séquences d’habillage et déshabillage).
10 | Ameublement (lits, tables, chaises, étagère, chariot, etc.) et (petits) électroménagers: Positionner les meubles en place dans la zone rouge (table, chaise, étagère et charriots du poste infirmier, tables et étagères requises pour les zones d’habillage, de déshabillage et pour les postes de remplacement de blouse, table (de chevet) et chaise pour les cubicules patients si requis, etc.). Penser s’il y aura besoin, en fonction de la clientèle, d’avoir un frigo pour les collations, un distributeur d’eau fraiche, une bouilloire, un micro-onde, etc. Si des lits additionnels sont disponibles et requis, assurer le transport et l’installation de ces derniers. Si les résidents seront déménagés avec leur lit et qu’il sera nécessaire de faire appel à des déménageurs pour les déplacer, penser à organiser une entente avec la compagnie de déménagement.
11 | Installation des distributeurs SHA, poubelles, récipient à lingerie/blouse: Commander et installer les poubelles (chambre de patient, corridors, zone habillage et déshabillage, poste infirmier), les distributeurs de SHA ainsi que les récipients à lingerie ou pour blouse réutilisable aux endroits désignés par le plan.
12 | Contrôle des accès (portes, ascenseurs, etc.): Si le plan requiert de bloquer certain accès (désactiver des boutons d’ascenseurs, ajouter un clavier à code pour des portes, installer de la signalisation spéciale, etc.), s’assurer que ces travaux soient complétés.
13 | Ajout de chaises d’aisance: Selon les besoins de la clientèle et la disponibilité d’installation sanitaire dans l’espace retenu, penser à commander et disponibiliser des chaises d’aisance pour la zone rouge.
14 | Chariot à médicaments/narcotiques & équipement médical: Prévoir un chariot à médicament dédié et un coffre à narcotique si requis (un coffre à pêche avec cadenas peut être une solution rapide à court terme), ainsi que tous les équipements médicaux requis pour l’opération de la zone en fonction de la clientèle (machine à pression artérielle, oxymètre, thermomètre, stéthoscope, Accudose, glucomètre + base, chariot d’urgence, DEA, concentrateurs d’oxygène, etc.
15 | Matériel de levage manuel: Si requis selon le type de clientèle, prévoir un équipement de levage manuel pour la zone rouge.
16 | Numérotation des cubicules: Attribuer un numéro à chaque lit afin de permettre le suivi administratif et médical des patients.
17 | Visite de vérification finale: Effectuer une visite de vérification du respect du plan avec l’équipe l’ayant élaboré et tester toutes les prises électriques, les lumières, les systèmes de cloche, les lavabos, les distributeurs de SHA, etc. Effectuer des correctifs si nécessaire.
18 | Visite de la zone rouge avec l’équipe dédiée: Effectuer une visite d’orientation avec l’équipe qui sera dédié à la zone rouge (PAB, Inf (Aux), MD, Hyg/Sal, etc.) pour les former sur les circuits à respecter et sur le fonctionnement général de la zone rouge.
__________________________
* Partagé avec l'accord de la Direction régionale de santé publique de Montréal

## Appro
Outil de gestion des commandes et surveillance des consommations Extrait - Trousse de gestion d’une éclosion COVID-19*
Date:
Stock inital d'urgence à commander en phase préparatoire doit être en quantité suffisante pour couvrir les besoins d'une éclosion pour 4 jours
Cycle commande: Le cycle de commande consommation peut être adapté à la réalité du milieu.
|  | A | B | C | D
Descriptions Items | Numéro de référence items | Stock actuel | Consommation journalière ou selon le cycle de commande | automatique B + 20%= C | automatique C-A= D
|  |  |  | Quantité à commander plus 20% | Quantité à commander
masques
gants
etc.
__________________________
* Partagé avec l'accord de la Direction régionale de santé publique de Montréal

## menus déroulants (hidden)
Menu Deroulant
Milieu | Oui / Non | Oui / Non / NA | Résultat | Période
RPA | Oui | Oui | Positif | 1 jour
CHSLD | Non | Non | Négatif | 1 semaine
RI | Inconnu | N/A | Indéterminé | 1 mois
Pas testé
Milieux d'hebergement
Unites d'urgences
Centre de Jour
Sexe | Classification de cas |  | Type de personne | Niveau de risque | Niveau de soins | Résultat de test
Masculin | Cas confirmé (positif) |  | Personnel | Faible | 1 | Positif
Féminin | Cas confirmé par lien épidémiologique |  | Client / Résident | Modéré | 2 | Négatif
Inconnu | Pas un cas |  | Autre | Élevé | 3 | Indéterminé
Autre |  |  | Inconnu | Inconnu ou non évalué | 4 | Inconnu
RSS de résidence | Symptômes |  | Hospitalisation | Décès | Employeur
6. Montréal | Symptomatique |  | Hospitalisé | Non décédé | CIUSSS
1. Bas-Saint-Laurent | Asymptomatique |  | Non hospitalisé | Décédé | Agence de placement
2. Saguenay–Lac-Saint-Jean |  |  |  |  | Interne
3. Capitale-Nationale
4. Mauricie et Centre-du-Québec
5. Estrie
7. Outaouais
8. Abitibi-Témiscamingue
9. Côte-Nord
10. Nord-du-Québec
11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12. Chaudière-Appalaches
13. Laval
14. Lanaudière
15. Laurentides
16. Montérégie
17. Nunavik
18. Terres-Cries-de-la-Baie-James
Inconnue
Hors-Québec